АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОКРОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
         ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2020г.  №12

д.Сельский Рогачик

Об  утверждении  отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019-2023 годы за 2019 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019-2023 годы за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания  и подлежит обнародованию на информационных стендах.

.

Глава Покровского сельсовета                                Ю.М.Рябцев

Приложение

к постановлению Администрации

Покровского сельсовета

Черемисиновского района

Курской области

от  25.02.2020 №12

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальной программы Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

на 2019-2023 годы

Ответственный исполнитель – Администрация Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области

Отчетная дата – 2019 год

Дата составления отчета – 25 февраля  2020 года.

1. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной  программы в отчетном году.

Постановлением № 70 от 7 ноября 2018г.  принята муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019-2023 годы»

Внесены изменения постановлением от 19 августа 2019 года №65 «О внесении изменений в Постановление Администрации Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области от 07.11.2018 года №70 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019-2023 годы»

Основными задачами программы являются:

разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;

организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

улучшение материально-технической базы Добровольной пожарной дружины муниципального образования;

информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период;

согласование перечня объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Основной целью муниципальной Программы является:

минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах  предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций, а также снижение рисков последствий чрезвычайных ситуаций на территории Покровского сельсовета Черемисиновского района.

На территории Покровского сельсовета  находится потенциально опасный объект  - ГТС. Администрацией Покровского сельсовета разработан план обеспечения безопасности людей на водных объектах Покровского сельсовета.

В соответствии с планом работы КЧС проведено 5 заседаний комиссии. Главным вопросом являлся обеспечение работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Покровского сельсовета и иных средств на реализацию муниципальной программы, в том числе данные о профинансированных расходах и фактическом освоении полученных средств.

Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году составила:

- в части использования средств  бюджета – 100,0 %. В 2019 году по муниципальной программе было запланировано:  138,022 тыс. руб. из местного бюджета, израсходовано – 138,022 тыс. руб.

Основные результаты муниципальной  программы в 2019 году внесли решающий вклад в достижение её целей.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы, не выявлено.

Сведения о степени выполнения  основных мероприятий подпрограмм муниципальной  программы Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» приведены в таблице 2.

Данные о кассовых расходах  местного бюджета и других  бюджетов  представлены в таблицах 3 и 4  к настоящему отчету.

Таблица 1

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и ее подпрограммы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествую-щий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| муниципальная программа Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | - | 2 | 2 | Программа выполнена |
| 2. | Количество спасенных людей, и людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях | единиц | - | 0 | 0 | Программа выполнена |
| 3. | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | единиц | - | 5 | 5 | Программа выполнена |
| Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» к общему количеству целевых показателей (индикаторов) | процентов | - | 100 | 100 | Программа выполнена |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения  основных мероприятий подпрограмм

муниципальной  программы Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области

«Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| N п/п | Наименование ведомственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализа-ции | Запланированные | Достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Администрация Покровского сельсовета | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Работа по первичным мерам противопожарной безопасности и защите населения и территории муниципального образования «Покровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области от чрезвычайных ситуаций: беседы, информирование населения | Работа по первичным мерам противопожарной безопасности и защите населения и территории муниципального образования «Покровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области от чрезвычайных ситуаций: беседы, информирование населения | Выполнены мероприятия без финансирования |
|  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Участие Администрации Покровского сельсовета в проведении противопожарной пропаганды в плане установления агитационных щитов (плакатов), изготовления и распространения памяток, листовок на противопожарную тематику и обеспечение безопасности людей на водных объектах | Участие Администрации Покровского сельсовета в проведении противопожарной пропаганды в плане установления агитационных щитов (плакатов), изготовления и распространения памяток, листовок на противопожарную тематику и обеспечение безопасности людей на водных объектах | Выполнены мероприятия без финансирования. |
|  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Уточнение списочного состава членов ДПД муниципального образования «Покровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области (проведение своевременной замены выбывших членов ДПД) | Уточнение списочного состава членов ДПД муниципального образования «Покровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области (проведение своевременной замены выбывших членов ДПД) | Выполнены мероприятия без финансирования. |
|  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Создание защитных минерализованных полос, шириной не менее 3 метров по периметру лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам муниципального образования |  | Мероприятия в текущем году не выполнялись |
|  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Выявление семей престарелых одиноких граждан, инвалидов, проживающих в частных домовладениях, где состояние электропроводки и отопительных приборов не соответствует мерам пожарной безопасности | Выявление семей престарелых одиноких граждан, инвалидов, проживающих в частных домовладениях, где состояние электропроводки и отопительных приборов не соответствует мерам пожарной безопасности | Выполнены без финансирования. |
|  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Пропаганда мероприятий по защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций | Пропаганда мероприятий по защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций | Выполнены без финансирования |
|  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Организация профилактической работы с населением по вопросам пожарной безопасности и безопасности на водных объектах: -в весенне-летний период; - в осенне-зимний период. | Организация профилактической работы с населением по вопросам пожарной безопасности и безопасности на водных объектах: -в весенне-летний период; - в осенне-зимний период. | Выполнены без финансирования |
|  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обучение населения способам защиты и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций |  | Мероприятия в текущем году не выполнялись |
|  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Оперативное привлечение населения к тушению пожаров с применением необходимых средств. Определение порядка хранения на дому и доставка к месту пожара (для частного индивидуального сектора) противопожарного инвентаря (ведра, лопаты, багры, топоры) | Оперативное привлечение населения к тушению пожаров с применением необходимых средств. Определение порядка хранения на дому и доставка к месту пожара (для частного индивидуального сектора) противопожарного инвентаря (ведра, лопаты, багры, топоры) | Выполнены без финансирования |
|  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей | Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей | Выполнены без финансирования |
|  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обслуживание пожарных гидрантов (ремонт гидрантов и колодцев, откачка воды из колодцев, установка указателей пожарных гидрантов и т.д.) на территории муниципального образования | Обслуживание пожарных гидрантов (ремонт гидрантов и колодцев, откачка воды из колодцев, установка указателей пожарных гидрантов и т.д.) на территории муниципального образования | Выполнены без финансирования |
|  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Устройство площадки с твердым покрытием для подъезда пожарного автомобиля к водоему, содержание подъездов к источникам пожаротушения | Построена площадка с твердым покрытием для подъезда пожарного автомобиля к водоему |  |
|  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Приобретение огнетушителей для членов Добровольной пожарной дружины | Приобретены огнетушители |  |
|  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Организация регулярного планового контроля за состоянием источников противопожарного водоснабжения | Организация регулярного планового контроля за состоянием источников противопожарного водоснабжения | Выполнены без финансирования |

Таблица 3

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Покровского сельсовета на реализацию муниципальной программы Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, 31 декабря | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 3,000 | 138,022 | 138,022 |
|  |  | Администрация Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области | Х | Х | Х | Х | 3,000 | 138,022 | 138,022 |
|  | 1.1.Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки | Администрация Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области | Х | Х | Х | Х | 3,000 | 138,022 | 138,022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | 1.1.1. Работа по первичным мерам противопожарной безопасности и защите населения и территории муниципального образования «Покровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области от чрезвычайных ситуаций: беседы, информирование населения |  | Х | Х | Х | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Муниципальная программа | Участие Администрации Покровского сельсовета в проведении противопожарной пропаганды в плане установления агитационных щитов (плакатов), изготовления и распространения памяток, листовок на противопожарную тематику и обеспечение безопасности людей на водных объектах |  | Х | Х | Х | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Муниципальная программа | Уточнение списочного состава членов ДПД муниципального образования «Покровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области (проведение своевременной замены выбывших членов ДПД) |  | Х | Х | Х | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Муниципальная программа | Создание защитных минерализованных полос, шириной не менее 3 метров по периметру лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам муниципального образования |  | Х | Х | Х | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Муниципальная программа | Выявление семей престарелых одиноких граждан, инвалидов, проживающих в частных домовладениях, где состояние электропроводки и отопительных приборов не соответствует мерам пожарной безопасности |  | Х | Х | Х | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Муниципальная программа | Пропаганда мероприятий по защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций |  | Х | Х | Х | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Муниципальная программа | Организация профилактической работы с населением по вопросам пожарной безопасности и безопасности на водных объектах: -в весенне-летний период; - в осенне-зимний период |  | Х | Х | Х | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Муниципальная программа | Обучение населения способам защиты и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций |  | Х | Х | Х | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Муниципальная программа | Оперативное привлечение населения к тушению пожаров с применением необходимых средств. Определение порядка хранения на дому и доставка к месту пожара (для частного индивидуального сектора) противопожарного инвентаря (ведра, лопаты, багры, топоры) |  | Х | Х | Х | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Муниципальная программа | Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей |  | Х | Х | Х | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Муниципальная программа | Обслуживание пожарных гидрантов (ремонт гидрантов и колодцев, откачка воды из колодцев, установка указателей пожарных гидрантов и т.д.) на территории муниципального образования |  | Х | Х | Х | Х | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
| Муниципальная программа | Устройство площадки с твердым покрытием для подъезда пожарного автомобиля к водоему, содержание подъездов к источникам пожаротушения |  | Х | Х | Х | Х | 0,000 | 138,022 | 138,022 |
| Муниципальная программа | Приобретение огнетушителей для членов Добровольной пожарной дружины |  | Х | Х | Х | Х | 0,000 | 2,160 | 2,160 |
| Муниципальная программа | Организация регулярного планового контроля за состоянием источников противопожарного водоснабжения |  | Х | Х | Х | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 4

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах областного и местного бюджетов на реализацию целей муниципальной программы Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего | 138,022 | 138,022 |
|  |  | Бюджет Покровского сельсовета | 138,022 | 138,022 |
| Подпрограмма | Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки | Бюджет Покровского сельсовета | 138,022 | 138,022 |