АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 октября  2021г. №37

д.Сельский Рогачик

- Об утверждении плана мероприятий по составлению проекта бюджета Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Во исполнение Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Покровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области» утвержденного Собранием депутатов Покровского сельсовета Черемисиновского района от 02.11.2016г. №77/1 и в целях своевременной разработки проекта Решения Собрания депутатов Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Администрация Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План мероприятий по составлению проекта бюджета Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложения к настоящему Постановлению.

- Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию в установленном порядке.

Глава Покровского сельсовета

Черемисиновского района                                                        Ю.М.Рябцев

- Приложение

к Постановлению Администрации

Покровского сельсовета

Черемисиновского района Курской области

от   25.10.2021г. №37

План мероприятий по составлению проекта бюджета Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка прогноза социально-экономического развития поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | до 15.11.2021 | Базарова З.Н. |
| 2 | Составление проекта доходной части бюджета поселения | до 15.11.2021 | Петрова Н.А. |
| 4 | Составление фрагментов реестра расходных обязательств поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | до 15.11.2021 | Петрова Н.А. |
| 5 | Разработка проектов решений о внесении изменений в локальные нормативные правовые акты относительно бюджетного процесса поселения | до 15.11.2021 | Петрова Н.А. |
| 6 | Формирование документов и материалов, направляемых одновременно с проектом бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на собрание депутатов : | до 15.11.2021 | Петрова Н.А. |
| 6.1 | - текст проекта Решения Собрания депутатов «О бюджете Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с пояснительной запиской |  |  |
| 6.2 | - текст основных направлений бюджетной и налоговой политики поселения на 2022-2024 годы |  |  |
| 6.3 | - предварительные итоги социально-экономического развития поселения за истекший период и прогноз социально-экономического развития поселения на 2022 год |  |  |
| 6.4 | - проект программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| 6.5 | - проект программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| 6.6 | - доходы бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по статьям классификации доходов бюджета |  |  |
| 6.7 | - распределение бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета |  |  |
| 6.8 | - оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год |  |  |
| 7 | Внесение проекта Решения «О бюджете Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на рассмотрение в Собрание депутатов Покровского сельсовета (первое чтение) | до 15.11.2021 | Рябцев Ю.М. |
| 8 | Проведение публичных слушаний по проекту Решения Собрания депутатов Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | до 06.12.2021 | Рябцев Ю.М. |
| 9 | Внесение проекта Решения «О бюджете Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на рассмотрение в Собрание депутатов Покровского сельсовета (второе чтение) | 25.12.2021 | Рябцев Ю.М. |