АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОКРОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
         ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2022г.  №11

д.Сельский Рогачик

Об  утверждении  отчета о реализации муниципальной программы Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Благоустройство территории Покровского сельсовета» на 2015-2024 годы за 2021 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Благоустройство территории Покровского сельсовета» на 2015-2024 годы за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания  и подлежит обнародованию на информационных стендах.

.

Глава Покровского сельсовета                                Ю.М.Рябцев

Приложение

к постановлению

Покровского сельсовета

Черемисиновского района Курской области

от 22.02.2022г. №11

Отчет о реализации муниципальной программы

Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Благоустройство территории Покровского сельсовета» на 2015-2024 годы

за 2021г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа Благоустройство территории Покровского сельсовета» на 2015-2024 годы была утверждена постановлением Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области 11.11.2014 № 35.

Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования в весенне - зимний период, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории муниципального образования, создание комфортной среды проживания на территории Покровского сельсовета.

Задачи программы:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории Покровского сельсовета;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов Покровского сельсовета;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов Покровского сельсовета.

Реализация муниципальной программы «Благоустройство территории Покровского сельсовета» в 2021г. осуществлялась по следующим направлениям:

1. Единое управление комплексным благоустройством территории Покровского сельсовета.

2. Создание условий для работы и отдыха жителей муниципального образования.

3. Улучшение состояния территории Покровского сельсовета.

4. Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории Покровского сельсовета.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Благоустройство» были предусмотрено следующие мероприятия:

- мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;

-   мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения;

- мероприятия по озеленению сельского поселения;

-  мероприятия по организации работ по благоустройству территории.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2021 году приведены в Таблице №1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2021 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 201,252 тыс. руб.. Фактическое освоение средств составило 201,082 тыс. рублей или 99,9 %.

Сведения об использовании средств бюджета Покровского сельсовета на реализацию муниципальной программы отражены в Таблице 2 к настоящему отчету

Сведения о расходах бюджетных и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  отражены в Таблице 3 к  настоящему отчету.

Раздел 4. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленение, наружного освещения) ГОСТу

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Приложении 4 к настоящему отчету.

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа является эффективной и для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Решением Собрания депутатов Покровского сельсовета от 15.12.2021г. № 53/1 «О бюджете Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2022-2024 годы.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Покровского сельсовета» за 2021 год

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный исполнитель |  | - Плановый срок |  |  | - Фактический срок |  |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (под-программы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - начала реализации |  | - оконча-ния реализа-ции | - начала реализации | - окончания реализации |  | - Запланированные | - Достигнутые |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  | - 5 | - 6 | - 7 |  | - 8 | - 9 | - 10 |  |
|  | Муниципальная программа Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Благоустройство Покровского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Мероприятие 1: Мероприятия по установке детских площадок | - Админист-рация Покровс-кого сельсовета | - 01.01.2021 |  | - 31.12.2021 |  | - 01.01.2021 |  | - 31.12.2021 | - Создание условий для отдыха детей |  |  | Мероприятие не планировалось в связи со сложившейся экономией по материальным затратам и по налоговым платежам |
| - 1.2 | Мероприятие 2: Мероприятия по установке скамеек и урн | - Админист-рация Покровс-кого сельсовета | - 01.01.2021 |  | - 31.12.2021 |  | - 01.01.2021 |  | - 31.12.2021 | - Создание условий для отдыха населения |  |  | Мероприятие не планировалось в связи со сложившейся экономией по материальным затратам и по налоговым платежам |
| - 1.3 | Мероприятие 3: Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев | - Админист-рация Покровс-кого сельсовета | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | - Улучшение состояния территории Покровского сельсовета | - Улучшение состояния территории Покровского сельсовета |  | В 2021 году данное мероприятие не планировалось |
| - 1.4 | Мероприятие 4: Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | - Админист-рация Покровс-кого сельсовета | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | - Повышение качества санитарного состояния поселения | - Повышение качества санитарного состояния поселения |  | нет |
| - 1.5 | Мероприятие 5: Мероприятия по санитарной очистке территории (скашивание сорной растительности) | - Админист-рация Покровс-кого сельсовета | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | - Улучшение состояния территории Покровского сельсовета | - Улучшение состояния территории Покровского сельсовета |  | нет |
| - 1.6 | Мероприятие 6: Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения | - Админист-рация Покровс-кого сельсовета | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | - Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | - Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |  | нет |
| - 1.7 | Мероприятие 7: Озеленение поселения | - Админист-рация Покровс-кого сельсовета | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | - Улучшение состояния территории Покровского сельсовета | - Улучшение состояния территории Покровского сельсовета |  | В 2021 году данное мероприятие не планировалось |
| - 1.8 | Мероприятие 8: Проведение субботников | - Админист-рация Покровс-кого сельсовета | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | Повышение качества санитарного состояния поселения | Повышение качества санитарного состояния поселения |  | нет |
| - 1.9 | Мероприятие 9: Освещение улиц населенных пунктов | - Админист-рация Покровс-кого сельсовета | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | - Создание условий для отдыха населения | - Создание условий для отдыха населения |  | нет |
| - 2.0 | Мероприятие 10: Благоустройство мест общего пользования и отдыха | - Админист-рация Покровс-кого сельсовета | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | - Создание условий для отдыха населения | - Создание условий для отдыха населения |  | нет |

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

Отчет об использовании средств бюджета Покровского сельсовета

на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Покровского сельсовета» за 2021 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГР БС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа |  | Благоустройство территории Покровского сельсовета | Администрация Покровского сельсовета | X | X | X | X | 15,000 | 201,252 | 201,082 |
| Подпрограмма «Благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство территории Покровского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Мероприятия по установке детских площадок |  | Администрация Покровского сельсовета | 001 | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | Мероприятия по установке скамеек и урн |  | Администрация Покровского сельсовета | 001 | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 | Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев |  | Администрация Покровского сельсовета | 001 | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4 | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок |  | Администрация Покровского сельсовета | 001 | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5 | Мероприятия по санитарной очистке территории (скашивание сорной растительности) |  | Администрация Покровского сельсовета | 001 | X | X | X | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
| Основное мероприятие 6 | Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения |  | Администрация Покровского сельсовета | 001 | X | X | X | 2,000 | 103,000 | 102,885 |
| Основное мероприятие 7 | Озеленение поселения |  | Администрация Покровского сельсовета | 001 | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 8 | Проведение субботников |  | Администрация Покровского сельсовета | 001 | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 9 | Освещение улиц населенных пунктов |  | Администрация Покровского сельсовета | 001 | X | X | X | 10,000 | 87,000 | 86,945 |
| Основное мероприятие 10 | Благоустройство мест общего пользования и отдыха |  | Администрация Покровского сельсовета | 001 | Х | Х | Х | 0 | 6,252 | 6,252 |

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Благоустройство территории Покровского сельсовета» за 2021 год

| Статус | Наименование муниципаль-ной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоуст-ройство территории Покровского сельсовета» | всего | 201,252 | 201,082 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 201,252 | 201,082 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство территории Покровского сельсовета»

за 2021 год

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Благоустройство территории Покровского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство территории Покровского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по установке детских площадок | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятия по установке скамеек и урн | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев | тыс.руб. | 0 |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Мероприятия по санитарной очистке территории (скашивание сорной растительности) | тыс.руб. | 5,193 | 5,000 | 5,000 |  |
| 1.6 | Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения | тыс.руб. | 7,800 | 103,000 | 102,885 |  |
| 1.7 | Озеленение поселения | тыс.руб. | 0 |  |  |  |
| 1.8 | Проведение субботников | тыс.руб. | 0 |  |  |  |
| 1.9 | Освещение улиц населенных пунктов | тыс.руб. | 73,109 | 87,000 | 86,945 |  |
| 2.0 | Благоустройство мест общего пользования и отдыха | тыс.руб. | 0 | 6,252 | 6,252 |  |