АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОКРОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
         ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2023г.  №15

д.Сельский Рогачик

Об  утверждении  отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Обращение с твердыми коммунальными отходами в муниципальном образовании «Покровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области» за 2022 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Обращение с твердыми коммунальными отходами в муниципальном образовании «Покровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания  и подлежит обнародованию на информационных стендах.

.

Глава Покровского сельсовета                                Ю.М.Рябцев

Приложение

к постановлению Администрации

Покровского сельсовета

Черемисиновского района

Курской области

от  22.02.2023г. №15

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальной программы Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской «Обращение с твердыми коммунальными отходами в муниципальном образовании «Покровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области

»

Ответственный исполнитель – Администрация Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области

Отчетная дата – 2022 год

Дата составления отчета – 22 февраля  2023 года.

1. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной  программы в отчетном году.

Постановлением Администрации Покровского сельсовета №62 от 7 октября 2022г.  принята муниципальная программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами в муниципальном образовании «Покровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области».

Внесены изменения постановлением от 05 декабря 2022 года №81 «О внесении изменений в Постановление Администрации  Покровского сельсовета Черемисиновского района от 07.10.2022г. №62 «Об утверждении муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами в муниципальном образовании «Покровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области».

Основными задачами программы являются:

- совершенствование нормативной правовой и методической базы в сфере обращения с ТКО, создание и обустройство мест (площадок) размещения контейнерных площадок  для сбора (накопления) ТКО, содержание мест (площадок) накопления ТКО, приобретение и установка контейнеров для раздельного накопления ТКО, ликвидация стихийных свалок, создание условий для повышения экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы обращения с ТКО..

Основной целью муниципальной Программы является:

- создание экологически безопасной и экономически эффективной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (далее ТКО) на территории муниципального образования «Покровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области.

В рамках муниципальной программы на территории Покровского сельсовета приобретены 7 контейнеров для раздельного накопления ТКО.

2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Покровского сельсовета и иных средств на реализацию муниципальной программы, в том числе данные о профинансированных расходах и фактическом освоении полученных средств.

Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году составила:

- в 2022 году по муниципальной программе было запланировано:  126,7 тыс. руб. из них из местного бюджета 7,9 тыс.руб., израсходовано – 126,7 тыс. руб. из них из местного бюджета 7,9 тыс.руб.

Основные результаты муниципальной  программы в 2022 году внесли решающий вклад в достижение её целей.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы, не выявлено.

Сведения о степени выполнения  основных мероприятий муниципальной  программы Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Обращение с твердыми коммунальными отходами в муниципальном образовании «Покровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области» приведены в таблице 2.

Данные о кассовых расходах  местного бюджета и других  бюджетов  представлены в таблицах 3 и 4  к настоящему отчету.

Таблица 1

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Обращение с твердыми коммунальными отходами в муниципальном образовании «Покровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области» и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021год | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| муниципальная программа Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Обращение с твердыми коммунальными отходами в муниципальном образовании «Покровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество созданных мест (площадок) для накопления ТКО | шт | 0 | 1 | 1 | Программа выполнена |
| 2. | Уровень обустройства контейнерных площадок контейнерами для накопления ТКО | шт | 0 | 0 | 0 | Программа выполнена |
| 3. | Уровень обустройства контейнерных площадок контейнерами для раздельного накопления ТКО | шт | 0 | 2 | 2 | Программа выполнена |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения  основных мероприятий

муниципальной  программы Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области

«Обращение с твердыми коммунальными отходами в муниципальном образовании «Покровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области»

| N п/п | Наименование ведомственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализа-ции | Запланированные | Достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Устройство контейнерной площадки в поселении | Администрация Покровского сельсовета | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечить создание мест (площадок) накопления ТКО | Обеспечить создание мест (площадок) накопления ТКО |  |
| 2 | Приобретение контейнеров | Администрация Покровского сельсовета | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение санитарного состояния муниципального образования «Покровский сельсовет» | Улучшение санитарного состояния муниципального образования «Покровский сельсовет» |  |
| 3 | Приобретение контейнеров для раздельного накопления ТКО | Администрация Покровского сельсовета | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Внедрение раздельного накопления ТКО | Внедрение раздельного накопления ТКО |  |
| 4 | Чистка свалок | Администрация Покровского сельсовета | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение санитарного состояния муниципального образования «Покровский сельсовет» | Улучшение санитарного состояния муниципального образования «Покровский сельсовет» |  |

Таблица 3

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Покровского сельсовета на реализацию муниципальной программы Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Обращение с твердыми коммунальными отходами в муниципальном образовании «Покровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, 31 декабря | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Обращение с твердыми коммунальными отходами в муниципальном образовании «Покровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 0 | 126,7 | 126,7 |
|  |  | Администрация Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области | Х | Х | Х | Х | 0 | 126,7 | 126,7 |
|  | 1. Устройство контейнерной площадки в поселении | Администрация Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Приобретение контейнеров | Администрация Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |
|  | 3. Приобретение контейнеров для раздельного накопления ТКО | Администрация Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области | Х | Х | Х | Х | 0 | 126,7 | 126,7 |
|  | 4. Чистка свалок | Администрация Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах областного и местного бюджетов на реализацию целей муниципальной программы Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Обращение с твердыми коммунальными отходами в муниципальном образовании «Покровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области» (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обращение с твердыми коммунальными отходами в муниципальном образовании «Покровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области | Всего: | 126,700 | 126,700 |
|  |  | в том числе: | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 116,424 | 116,424 |
|  |  | областной бюджет | 2,376 | 2,376 |
|  |  | местный бюджет | 7,900 | 7,900 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |